## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ DỰ ÁN
Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Ái Diễm | Minh Thư | Quỳnh Như
Giai đoạn 1: Thiết kế Khái niệm | Tuần 3 - 4 | Tuyên bố vấn đề, Quy tắc nghiệp vụ, và Sơ đồ ER/EER toàn diện. | 2.1 Mô hình Khái niệm: Thiết kế sơ đồ Thực thể Kết hợp (ER/EER Diagram) chuẩn Ký hiệu Chân chim (IE Crow's Foot) | 1.2 Quy tắc Nghiệp vụ: Xác định quy tắc nghiệp vụ và các Ràng buộc (Constraints). | 1.1 Mục tiêu Hệ thống: Viết mục tiêu hệ thống và thiết lập định dạng báo cáo.
Giai đoạn 2: Thiết kế Logic & Chuẩn hóa | Tuần 5 - 8 | Ánh xạ lược đồ quan hệ, định nghĩa Khóa ngoại, và chứng minh Chuẩn hóa (3NF/BCNF). | 2.2 Ánh xạ Lược đồ Logic: Ánh xạ mô hình ER sang các Bảng (Tables) quan hệ, định nghĩa Khóa chính / Khóa ngoại | 2.3 Chuẩn hóa Dữ liệu: Chứng minh toán học - Phụ thuộc hàm để các Bảng (Tables) đạt chuẩn từ 1NF đến 3NF/BCNF. | 3. Từ điển Dữ liệu: Lập từ điển dữ liệu (Metadata) mô tả chi tiết kiểu dữ liệu, ràng buộc cho từng bảng (Table).
Phase 3: Implementation & Queries | Tuần 9 - 10 | Kịch bản Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu (DDL Script), chèn Dữ liệu mẫu (Mock data/DML), 10+ Câu truy vấn (Queries) phức tạp, và 2 Trình kích hoạt (Triggers) / Khung nhìn (Views). | 4.1 Kịch bản DDL (PostgreSQL): Viết mã lệnh PostgreSQL khởi tạo Bảng (Tables), Khung nhìn (Views), Chỉ mục (Indexes) và 2 Trình kích hoạt (Triggers). | 4.2 Truy vấn Nâng cao: Tạo Dữ liệu mẫu (Mock data) và viết 10+ câu Truy vấn (Queries) phức tạp: Kết nối (Joins), Truy vấn con (Subqueries), Hàm tập hợp (Aggregations). | 5. Xác minh & Bảo mật: Viết 5.1 Kịch bản kiểm thử (Test cases) và 5.2 Phân quyền người dùng (RBAC)
Phase 4: Integration & Defense | Tuần 11 - 12 | Tích hợp Giao diện người dùng (UI) / Phía máy chủ (Backend) cơ bản, Thuyết trình nhóm (Live Group Presentation), và Đánh giá chéo (Peer Evaluation). | Thuyết trình & Đánh giá (Presentation & Eval): Thiết kế Bản trình bày (Slide) thuyết trình, tổng hợp báo cáo cuối kỳ và điều phối phần Đánh giá chéo (Peer Evaluation). | Tích hợp Phía máy chủ (Backend Integration): Kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL với mã nguồn lập trình Phía máy chủ (Backend). | Demo trực tiếp & Giao diện (Live Demo & UI): Chuẩn bị kịch bản demo sản phẩm và xây dựng Giao diện người dùng (UI) cơ bản.